## Planificateur de projet
Planificateur de projet AgilexLimo control
[5 empty] | Période à mettre en évidence : | 19 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Réunion initiale avec l'équipe pour comprendre le projet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Formation sur la commande de véhicules autonomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Préparation du diagramme de Gantt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Formation sur ROS et Python | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Étude théorique et conception de l'algorithme | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
Développement de l'algorithme en Python/ROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
Configuration de la simulation | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Tests et ajustements de l'algorithme dans la simulation | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Préparation du robot et tests sur le robot réel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
Conception de l'interface de supervision | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Intégration de Rviz et RQt | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%
Programmation de la commande via l'interface | 14 | 2 | 0 | 0 | 0%
Préparation de la présentation PowerPoint | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
Finalisation du rapport | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
Présentation du travail devant l'équipe enseignante et démonstration | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | Soutenance le 23
Groupe :
Clément ETIENNE
Déric Augusto FRANCA DE SALES
Hubert DE MARCILLAC